## Sheet1
Task | Start time | Finish time | Implemented by | Evaluation(%)
Feasibility study phase |  |  |  | 100
Writing document | 2024-01-14 | 22-01-24 | Trịnh Tuấn Hiệp
List possible features | 2024-01-14 | 2024-01-14 | Trịnh Tuấn Hiệp
List possible table and relations between table | 2023-12-14 | 2023-12-28 | Trịnh Tuấn Hiệp
| 2023-12-14 | 2023-12-28 | Trịnh Tuấn Hiệp
Final check | 2024-01-22 | 22-01-24 | Trịnh Tuấn Hiệp
Requirement Analysis phase |  |  |  | 100
Feedback requirements | 2023-12-28 | 2023-12-28 | Trịnh Tuấn Hiệp
User manager requirements | 2023-12-22 | 2023-12-22 | Trịnh Tuấn Hiệp
User permission requirements | 2023-12-22 | 2023-12-22 | Trịnh Tuấn Hiệp
Search Requirements | 2024-01-04 | 2024-01-10 | Trịnh Tuấn Hiệp
Design phase |  |  |  | 100
Design database | 2023-12-22 | 2023-12-28 | Trịnh Tuấn Hiệp | 10
Find sample data | 2023-12-25 | 2023-12-25 | Trịnh Tuấn Hiệp | 10
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | Nguyễn Việt Anh | 20
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | Trần Đức Minh | 20
Insert database | 2023-12-26 | 2023-01-02 | Trịnh Tuấn Hiệp | 20
Design layout | 2023-12-25 | 2023-01-02 | Nguyễn Minh Đức | 20
Development phase |  |  |  | 100
Header | 2024-01-05 | 2024-01-19 | Nguyễn Minh Đức | 5
Footer | 2024-01-05 | 2024-01-19 | Dương Văn Hiệp | 5
Design Logo | 2024-01-05 | 2024-01-19 | Trần Đức Minh | 5
FE Login demo | 2024-01-05 | 2024-01-07 | Trần Đức Minh | 5
FE Register demo | 2024-01-05 | 2024-01-07 | Trần Đức Minh | 5
FE Login fully | 2024-01-07 | 2024-01-19 | Nguyễn Minh Đức | 5
FE Register fully | 2024-01-07 | 2024-01-19 | Nguyễn Minh Đức | 5
Homepage | 2024-01-05 | 2024-01-19 | Nguyễn Minh Đức | 5
BE Login & Register | 2023-12-14 | 2023-12-28 | Trịnh Tuấn Hiệp | 5
Improve appearance & fix bug in header, footer, homepage, login, register | 2024-01-05 | 2024-01-19 | Trịnh Tuấn Hiệp | 5
| 2024-01-05 | 2024-01-19 | Nguyễn Minh Đức
About Us | 2024-01-05 | 2024-01-19 | Dương Văn Hiệp | 5
FE Contact Us | 2024-01-05 | 2024-01-19 | Dương Văn Hiệp | 5
BE Contact Us | 2024-01-05 | 2024-01-12 | Trần Đức Minh | 5
Category page | 2024-01-05 | 2024-01-12 | Nguyễn Minh Đức | 5
Pagination | 2024-01-05 | 2024-01-12 | Trịnh Tuấn Hiệp | 5
FE Admin site | 2024-01-17 | 2024-01-21 | Nguyễn Việt Anh | 5
| 2024-01-17 | 2024-01-21 | Nguyễn Minh Đức | 5
BE Admin site | 2024-01-05 | 2024-01-12 | Nguyễn Việt Anh | 5
Detail Page | 2024-01-05 | 2024-01-19 | Dương Văn Hiệp | 5
| 2024-01-05 | 2024-01-19 | Nguyễn Minh Đức
User Managers | 2024-01-05 | 2024-01-19 | Nguyễn Minh Đức | 5
| 2023-01-05 | 2024-01-19 | Trịnh Tuấn Hiệp
Testing phase
Test page layout | 10-01-24 | 22-01-24 | Nguyễn Minh Đức
Test sign in / sign up / sign out function | 2024-01-14 | 22-01-24 | Trịnh Tuấn Hiệp
Test recover password function | 2024-01-14 | 22-01-24 | Trịnh Tuấn Hiệp
Test search function | 2024-01-14 | 22-01-24 | Trịnh Tuấn Hiệp
Test feedback function | 2024-01-14 | 22-01-24 | Trịnh Tuấn Hiệp
Test user manager functions | 2024-01-14 | 22-01-24 | Trịnh Tuấn Hiệp
Test database query result | 2024-01-14 | 22-01-24 | Trịnh Tuấn Hiệp
Deployment phase
Source Code of project | 20-01-24 | 2024-01-23 | Trịnh Tuấn Hiệp
Review Video | 20-01-24 | 2024-01-23 | Nguyễn Việt Anh
Document | 20-01-24 | 2024-01-23 | Trịnh Tuấn Hiệp
Slide | 20-01-24 | 2024-01-23 | Dương Văn Hiệp
Submit Task Sheet | 20-01-24 | 2024-01-23 | Trịnh Tuấn Hiệp
Hướng dẫn - Task: Công việc mà các thành viên trong nhóm thực hiện để hoàn thành giai đoạn hiện tại. Các công việc này đa dạng, linh hoạt, không nhất thiết là giống hệt nhau với mỗi nhóm. - Start time/ Finish time: Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc của thành viên khi thực hiện công việc đó. - Implemented by: thành viên của nhóm thực hiện công việc đó. - Evaluation (%): ước lượng hiệu quả công việc của thành viên so với tổng hiệu quả công việc của cả nhóm trong giai đoạn phát triển hiện tại. Do vậy, tổng phần trăm của các thành viên trong 1 giai đoạn sẽ bằng 100 %. Đây là con số rất quan trọng để đánh giá sự đóng góp của thành viên vào dự án và quyết định tới điểm Project của thành viên đó. - Tài liệu này được nộp sau khi kết thúc một giai đoạn phát triển dự án. - Tên tài liệu được đặt theo quy tắc: <tennhom>_tasksheet.doc, ví dụ: o Nhóm 1 sẽ có tên tài liệu là: groupI_tasksheet.doc